## irap eylemler
1. öncelikli (kırmızı)
2. öncelikli (turuncu)
3. öncelikli (sarı)
EYLEM NO | EYLEMLER | AFET TÜRÜ | Sorumlu Kurumlar | Destekleyici Kurumlar | Gerçekleşme Dönemi | Eylemin Öncelik Sırası
A1-H7-E1 | Taşkına maruz bölgelerde yaşayan kritik ve incinebilir grupların kayıt altına alınması | Sel-Taşkın | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müd. | İl Sağlık Müd. Sosyal Yard. ve Day. Vakıf Başkanlıkları | 2022
A1-H1-E3 | Yangınlara müdahaleyi kısa süreye indirme ve erken müdahale yapılabilmesi için itfaiye müfrezelerine uzak konumda bulunan mahallelerimize 20 adet 2,5 tonluk itfaiye tankerlerinin ilgili muhtarlarımıza eğitimleri verilerek teslim edilmesi. | Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı | Orman Bölge Müd. | 2022
A1-H1-E4 | Kula ilçemizde bulunan koruma altındaki tarihi evlerin bulunduğu dar sokaklara girilebilecek uygun genişlikte itfaiye aracı temininin yapılması. | Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı |  | 2022
A1-H1-E5 | Orman yangınları, arazi yangınları v.b. büyük çaplı yangınlara müdahale için yüksek kapasiteli su tankeri alınması. | Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı |  | 2022
A1-H1-E6 | 4x4 araziye uygun küçük tonajlı arazi ve orman yangınlarına uygun araçların temin edilmesi. | Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı |  | 2022-2026
A1-H1-E12 | Endüstriyel kuruluşların il itfaiye teşkilatı ile iş birliği içerisinde yangın söndürme sistemlerinin uyumlu olarak çalışmasının sağlanması, yangın ve acil durum tatbikatlarının düzenli yapılması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı | İlgili Kuruluşlar, Çevre Ve Şehircilik İl Müd., İl AFAD | SÜREKLİ
A1-H8-E7 | İl genelindeki gönüllü itfaiyeci, orman yangın gönüllüsü sayılarının arttırılması için çalışmalar yapılacaktır. | Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı | Belediyeler, Orman Bölge Müdürlüğü, CBÜ, DEÜ, İl AFAD | SÜREKLİ
A1-H8-E8 | Okullar, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşlarına ve müracaatta bulunan tüm işletmelere eğitim verilmesi | Yangın | Büyükşehir Belediyesi- İtfaiye Dairesi Başkanlığı | İl AFAD | SÜREKLİ
A1-H6-E4 | Park, refüj, her türlü şehir içi rekreasyon amaçlı açık alanlarında damla sulama sistemlerine geçilmesi. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Tüm Kurum ve Kuruluşlar | 2022-2023
A1-H3–E6 | Yerleşim alanları içerisinde gelişen kütle hareketleri afeti ile ilgili yapılan Jeolojik etüt raporuna göre genel hayata etkili olmayan olaylarda ıslah çalışmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi | İlçe Belediyeleri | 2022-2026
A1-H2-E21 | Köprübaşı İlçesi Merkez ve Borlu Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Köprübaşı Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E22 | Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Yunusemre Belediyesi | 2022-2026
A1-H2–E23 | Turgutlu İlçesi Iğlamaz, Derbent, Urganlı Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Turgutlu Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E24 | Şehzadeler İlçesi Sancaklıbozköy, Karaoğlablı, Turgut Özal, Selimşahlar, Karaağaçlı, Hacıhaliller, Hamzabeyli, Yukarıçobanisa, Sancaklıiğdecik Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Şehzadeler Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E25 | Soma İlçesi Cinge, Yağcılı, Avdan ve Kurtuluş Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Soma Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E26 | Selendi İlçesi Eskicami ve Yıldız Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Selendi Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E27 | Saruhanlı İlçesi Halitpaşa, Gümülceli, Gökçe 1, Gökçe 2 , Paşaköy 1, Paşaköy 2, İshakçelebi, Koldere, Lütfiye, Mütevelli, Alibeyli 1, Alibeyli 2, Büyükbelen, Nuriye, Kumkuyucak, Dilek 1, Dilek 2, Hacıharmanlı, Arap Ormanı, köy civarı mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Saruhanlı Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E28 | Sarıgöl İlçesi Merkez (Selimiye) Mahallesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Sarıgöl Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E29 | Salihli ilçesi Sart, Adala, Mersinli, Yılmaz, Poyrazdamları, Gökeüp, Durasıllı, Tatan, Çakallar Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Salihli Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E30 | Kula ilçesi Merkez (Akgün), Zaferiye, Gökçeören, Körez, Sandal Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Kula Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E31 | Kırkağaç ilçesi Karaali, Karakurt, Bakı, İlyaslar, Gelenbe 1, Gelenbe 2 Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Kırkağaç Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E32 | Gördes ilçesi Atatürk, Çiçekli, Güneşli, Kayacık Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Gördes Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E33 | Gölmarmara ilçesi Çömlekçi Mahallesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Gölmarmara Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E34 | Demirci ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Demirci Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E35 | Akhisar ilçesi Zeytinliova, Kayalıoğlu, Beyoba, Medar, Hacıishak, Ballıca, Dağdere, Mecidiye, Süleymanlı Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Akhisar Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E36 | Alaşehir ilçesi Kemaliye, Evrenli ve ılıca (merkez), Kavaklıdere, Piyadeler, Kilik, Ulubent Mahallelerinde bulunan düzensiz çöp depolama alanlarının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Alaşehir Belediyesi | 2022-2026
A1-H2-E37 | Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesinde bulunan düzensiz çöp depolama alanının ıslah edilmesi veya bu alana dökülen çöplerin uygun düzenli depolama alanına dökülmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Büyükşehir Belediyesi | Ahmetli Belediyesi | 2022-2026
A1-H4-E1 | Taşkın riski bulunan dere yatakları etrafında güvenli bölgeler oluşturulacak, riskli alanlarda yapılaşma şartları ve alınabilecek önlemler belirlenecektir | Sel-Taşkın | Büyükşehir Belediyesi | Çevre ve Şehircilik İl Müd., İlçe Belediyeleri, MASKİ, DSİ | 2022-2026
A1-H4-E3 | Afet riskleri dikkate alınarak üst ölçekli planların yapılması ve mevcut planların güncellenmesi sağlanacaktır. | Sel-Taşkın | Büyükşehir Belediyesi | Çevre ve Şehircilik İl Müd. İlçe Belediyeleri | 2022-2026
A1-H9–E8 | Yerleşim alanları içerisinde gelişen kütle hareketleri afeti ile ilgili yapılan Jeolojik etüt raporuna göre genel hayata etkili olmayan olaylarda ıslah çalışmasının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi | İlçe Belediyeleri | SÜREKLİ
A1-H4-E8 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında afet riski altındaki alanlar belirlenecektir | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd., İl AFAD, CBÜ DEÜ, Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Müh. Odaları | 2022-2026
A1-H2–E41 | İl genelinde Belediyelerin sorumluluk alanındaki kritik noktaların (köprü, viyadük, tünel, karayolu ağı vb.) mevcut durum tespiti çıkarılarak deprem güvenliği açısından yetersiz yapılar için gerekli önlemlerin alınması için planlamalar yapılacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Karayolları DSİ 22. Şube Müdürlüğü TCDD 3. Bölge Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H4-E5 | Alüvyal zemine kurulu yerleşim alanlarında, imara esas olacak ölçekte (1/1000 ve 1/5000 ölçeğinde) sıvılaşma haritası, yeraltı su seviyesi haritası zemin büyütmesi, sismik hız ve ivme davranışları gibi zeminin jeoteknik özelliklerini gösteren haritalama çalışmaları yapılacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yerel İdari Yönetimler MTA, CBÜ, DEÜ | 2022-2026
A1-H4-E9 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında afet riski altındaki belirlenen alanlarda ve önceliklendirilen mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması sağlanacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd., İl AFAD, CBÜ, Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Müh. Odaları | 2022-2026
A1-H1-E22 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında mahaller bazında önceliklendirme yapılarak sismik riske sahip olan konut tipi yapıların tespit edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd., Belediyeler, MCBÜ, DEÜ, Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Müh.Odaları , İl AFAD | 2022-2026
A1-H1-E23 | İmar planına esas ölçekte mikro bölgeleme çalışmaları yapmak için, yapılar ve zemin açısından hedef hassas bölgelerin belirlenmesi | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd., CBÜ, DEÜ, AFAD | 2022-2026
A1-H1-E24 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında yer alan insanların yaşamadığı boş metruk binalar tespit edilerek tehlike arz edenler yıkılacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H7-E3 | Toplanma ve barınma alanı olarak tespit edilen alanların yapılaşmaya açılmaması, bir afet anında kullanılabilecek şekilde, incinebilir bireyler de dikkate alınarak düzenlenmesi | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | İl AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizm. İl Müd., Yerel İdari Yönetimler | 2022-2026
A1-H7-E4 | Halkın tüm kesimlerine toplanma ve barınma alanlarının tanıtılması ve erişilebilirliğin gösterilmesi sağlanacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | İl AFAD Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. İl Müdürlüğü Yerel İdari Yönetimler | 2022-2026
A1-H4-E4 | Altından diri fay geçtiği bilinen yerleşim alanlarında imara esas olacak çalışmalar yapılacaktır. | Deprem | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | İl AFAD Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H4-E11 | Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının, ölçeğine uygun olarak mekansal planlama ve çevre düzeni planlama çalışmalarında altlık olarak dikkate alınması. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | İl AFAD Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H4-E12 | İlimiz merkez ve ilçelerinde meydana gelen ve imar planı içerisinde yer alan önlemli alan (ÖA) içerisinde gelişen kütle hareketleriyle ilgili gerekli önlemlerin alınması. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H4-E14 | Afete Maruz Bölgelerde yapılaşma ve ikamet engellenmesi, gerekli detay etüd çalışmaları ve imar revizyonu yapıldıktan sonra uygun alanların imara açılması | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Kaymakamlıklar Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H8-E23 | Yerleşim yerlerindeki heyelan/kaya düşmesi tehlikesi bulunan bölgelere uyarıcı nitelikteki bilgilendirme levhalarının yerleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri |  | 2022-2026
A1-H5-E2 | Üretim faaliyetleri ile ilgili yapıların taşkın yataklarına mesafelerinin ilgili kurumlarca kontrolü sağlanacaktır. | Sel-Taşkın | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Sanayi ve Ticaret Odası, DSİ, MASKİ | 2022-2026
A1-H9–E7 | Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının, ölçeğine uygun olarak mekansal planlama ve çevre düzeni planlama çalışmalarında altlık olarak dikkate alınması. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | İl AFAD | SüREKLİ
A1-H1–E30 | Şehir içi ulaşım hatlarında kütle hareketlerinden etkilenen bölgeler için gerekli yapısal tedbirlerin alınması. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | TCDD 3. Bölge Müd. Karayolları 2. Bölge Müd. | SÜREKLİ
A1-H1-E31 | Hazırlanan Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu sonucu önlemli alan (ÖA) olarak tanımlanan sahalarda gerekli önlem projeleri tespit edilip, sahada uygulandıktan sonra (fore kazık, istinat duvarı, drenaj vb.) yerleşime açılacaktır. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd. | SÜREKLİ
A1-H1-E29 | Kütle hareketleri duyarlılık ve tehlike haritalarının, ölçeğine uygun olarak mekansal planlama ve çevre düzeni planlama çalışmalarında altlık olarak dikkate alınması. | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Çevre ve Şehircilik İl Müd. | SÜREKLİ
A1-H6–E6 | Eğimli arazilerde iş makineleri kullanılarak yapılacak her türlü kazının dolgu çalışmalarının projelendirilip yetkili kurumlardan onay alınması ve güvenlik tedbirlerinin sağlanması | Kütle Hareketleri | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | Orman Bölge Müd. TCDD 3. Bölge Müd., Karayolları 2. Bölge Müd. | SÜREKLİ
A1-H2–E17 | Yangın riskini azaltmaya yönelik doğalgaz, elektrik vb. yeraltı hatları ortak bir haritada birleştirilerek, hattın geçtiği noktalara uyarı işaret levhalarının yapılması sağlanacaktır. | Yangın | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | GDZ EDAŞ, Türk Telekom İl Müd., Manisa AKSA Doğalgaz A.Ş., MASKİ | SÜREKLİ
A1-H4-E7 | Manisa ve yakın çevresindeki diri fayların paleosismolojik çalışmaların tamamlanarak, konu ile ilgili araştırma yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanacaktır. | Deprem | Celal Bayar Üniversitesi | 9 Eylül Üniversitesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İl AFAD Yerel İdari Yönetimler | 2022-2026
A1-H8–17 | İnşaat sektöründe çalışan işçi, kalfa ve ustalar eğitilerek bu eğitimler belgelendirilecek ve sektörde belgeye sahip olmayanların çalıştırılması denetlenecek ve önlenecektir. | Deprem | Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnşaat Mühendisleri Odası | 2022-2026
A1-H6-E1 | Termik Santral kaynaklı kömür tozlarının olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla operasyonel önlemlerin arttırılması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İlgili Kuruluşlar CBÜ, DEÜ Belediyeler | 2022
A1-H1-E13 | BEKRA Yönetmeliği kapsamı dışında kalan, yaşam alanlarında risk oluşturan, kimyasal madde bulunduran, kullanan veya depolayan kuruluşların (Tekstil ve akaryakıt istasyonları, biogaz tesisleri vb.) belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İlgili Kuruluşlar, İl AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Ve Teknoloji İl Müd., OSB’ler | 2022-2023
A1-H11–E4 | İl genelindeki korunması gereken tabiat varlıklarının meteorolojik olaylardan etkilenme durumu ve çözüm yolları hakkında rapor hazırlanması. | Tüm Afetler | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Meteoroloji Müd., Belediyeler, Vakıflar, CBÜ | 2022-2023
A1-H1-E26 | Kaçak ve riskli yapıların tespiti yapılacak | Deprem | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi ve, İlçe Bel., Gediz EDAŞ, AKSA Manisa Gaz, MASKİ | 2022-2026
A1-H4-E13 | 6306 sayılı kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanları belirlenirken kütle hareketleri afetinin de dikkate alınarak karar verilmesi sağlanacaktır | Kütle Hareketleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | 2022-2026
A1-H3–E8 | Yeni yerleşime açılacak alanlarla ilgili detaylı jeolojik/jeoteknik/zemin etüd çalışmaları sonucu kütle hareketi riskleri ortaya konmalıdır. | Kütle Hareketleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | 2022-2026
A1-H3–E4 | Yeni madencilik yatırımlarında güvenli üretim planlarının yapılması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İlgili Kuruluşlar, Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyeleri- CBÜ-DEÜ | SÜREKLİ
A1-H8-E10 | Endüstriyel tesislerin “Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartlarının” hazırlanıp ilgili kurumlara iletilmesi ve çalışan personellere eğitim verilmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları Yangın | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İlgili Kuruluşlar, İl AFAD, Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. | SÜREKLİ
A1-H6-E2 | Geri dönüşüm ve atık tesislerinde depolanan atıkların belirli bir miktardan fazla bulundurulmaması, depolamanın gerekli izinler alındıktan sonra uygun bir şekilde sınıflandırılarak gerçekleştirilmesi, rutin denetimlerin (iç ve dış denetim) gerçekleştirilmesi ve yangın söndürme sistemlerinin tesis edilmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İlgili Kuruluşlar, Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyeleri CBÜ, DEÜ | SÜREKLİ
A1-H4–E17 | Hazırlanan / hazırlanacak imar planına esas Jeolojik- Jeolojik etüt raporlarının yerleşime uygunluk haritalarında yerleşime uygun olmayan alanların mahallinde ilan edilmesi sağlanacaktır. | Kütle Hareketleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Kaymakamlıklar İl ve İlçe Belediyeleri | SÜREKLİ
A1-H4–18 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında ARAS (Afet Risk Azaltma Sistemi) verilerinden faydalanılarak kütle hareketi (heyelan, kaya düşmesi, çığ) riski taşıyan bölgelerin imara esas ölçekte belirlenmesi, haritalanması ve risk azaltma planlarına işlenmesi sağlanacaktır. | Kütle Hareketleri | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | İl AFAD Kaymakamlıklar Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | SÜREKLİ
A1-H2–E38 | Enerji tesislerinin hasar görebilirlikleri değerlendirilerek güçlendirme çalışmalarının tamamlanması | Deprem | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | DSİ, Belediyeler | 2022-2026
A1-H8–E18 | Müteahhit firmaların almış oldukları belgelere istinaden vermiş oldukları taahhütler denetlenecektir. | Deprem | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H1-E2 | Taşkın riski altındaki bölgelerdeki yapıların belirlenme çalışması yapılacaktır. | Sel-Taşkın | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | 2023-2025
A1-H12-E1 | DASK sigorta süreçlerinin sorunlarının araştırılması ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik önerilerin oluşturularak ilgili kurumlara sunulması | Sel-Taşkın Deprem Yangın | DASK Bölge Müd. | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H8-E14 | Baraj ve göletlerde kaçak su kullanımının kontrol altına alınmasının sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | DSİ | EÜAŞ | 2022-2026
A1-H6–E5 | Yeraltı su kaynaklarının yönetimi ve denetlenmesi | Kütle Hareketleri | DSİ | MASKİ | SÜREKLİ
A1-H1-E7 | Enerji nakil hatlarındaki ayırıcı direkleri ve trafo direklerinin bakım ve gözlem işi (yıldırımdan koruma amaçlı parafudr kontrolü- genel bakım ve gözlem çalışması) | Yangın | GDZ EDAŞ | Özel Sektör | SÜREKLİ
A1-H1–E8 | Enerji Nakil Hattı hat altı ağaç kesimi ve bitki örtüsü temizliği, bakımlarının yapılması (Orman alanı içerisinde yer alan enerji nakil hattı altı koridor açma ve temizlik çalışması) | Yangın | GDZ EDAŞ | Özel Sektör | SÜREKLİ
A1-H9–E11 | Güvenlik amaçlı enerji kesme işi (yangın ihbarı alınması durumunda) | Yangın | GDZ EDAŞ | Özel Sektör | SÜREKLİ
A1-H13-E3 | İl genelinde her türlü kimyasal madde üretilen ve depolanan alanlar belirlenerek, kimyasal risk haritaları oluşturulacaktır. Toplanan veriler ilgili kurumlarla paylaşılacaktır. | Sel-Taşkın | İl AFAD | Meteoroloji İl Müd. DSİ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü | 2022
A1-H10–E1 | Tüm kurumların elinde bulunan ekip ve ekipmanın AYDES’te yer alan (Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi) verilerinin güncelliğinin sağlanması | Tüm Afetler | İl AFAD | İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları | 2022
A1-H3–E5 | Manisa il genelinde uygulanması planlanan, risk azaltma çalışmalarının AFAD-RED kullanılarak üretilen deprem senaryolarının dikkate alınarak gerçekleştirilmesi. | Deprem | İl AFAD | Tüm Kurumlar | 2022-2026
A1-H4-E10 | Yerleşim yerleri içerisindeki olası afet ve acil durumlara müdahalede kullanılan ilk yardım ve kurtarma araçlarının geçişi için yolların açık tutulması amacıyla alternatif yol ağlarının belirlenmesi ve halka duyurulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. | Deprem | İl AFAD | İl Emniyet Müd., İl Jandarma Müd., Yerel İdari Yönetimler, Karayolları 2. Bölge Müd. | 2022-2026
A1-H8-E15 | İl merkezi ve İlçelerindeki tüm yerleşim alanlarındaki eğitim-öğretim, öğrenci barınma ve sağlık hizmeti veren kurumlara ait binalarda afet zararlarının azaltılması amacıyla yapısal olmayan önlemlerin aldırılması sağlanacaktır. | Deprem | İl AFAD | İl Milli Eğitim Müd., Gençlik ve Spor İl Müd., İl Sağlık Müd. | 2022-2026
A1-H8–E19 | TAMP, ARAS, TADYUS, AYDES, İRAP gibi AFAD Başkanlığı tarafından yapılmış olan plan ve projeler hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlara düzenli eğitimler verilerek farkındalık oluşturulacaktır. | Deprem | İl AFAD | Tüm Kurumlar | 2022-2026
A1-H8–E20 | Afet risklerini azaltmak amacıyla yapılacak çalışmalara destek/teşvik mekanizmaları kurulması planlanacaktır. | Deprem | İl AFAD | Tüm Kurumlar Jeoloji, Jeofizik, İnşaat Müh. ve Şehir Plancıları Odaları | 2022-2026
A1-H8–E21 | İlimizde geçmiş yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerin etkilerinin teknolojik yöntemlerle simüle edilmiş bir deprem müzesi yapılması için planlamalar yapılacaktır. | Deprem | İl AFAD | Tüm Kurumlar | 2022-2026
A1-H11–E5 | Tarihi yapıların envanteri çıkarılarak deprem tehlikesine karşı önem ve öncelik dereceleri belirlenecektir. | Deprem | İl AFAD | İl Kültür ve Turizm Müd.,Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müd. Çevre ve Şehircilik İl Müd.,Yerel İdari Yönetimler, Karayolları 2.Bölge Müd.,Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H12–E5 | Zorunlu deprem sigortasının önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek için sigorta sektörü temsilcileriyle birlikte çalışmalar yapılacaktır. | Deprem | İl AFAD | Manisa Sigorta Acenteleri Derneği, Basın Yayın Kuruluşları | 2022-2026
A1-H13–E4 | Manisa’da pilot bölge olarak belirlenen (Yunusemre, Şehzadeler ilçelerinde) ivme-ölçer kayıt cihazları ağı kurulması | Deprem | İl AFAD | CBÜ, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Sivil Toplu Kuruluşları | 2022-2026
A1-H4-E15 | Kütle hareketleri envanterlerine dayanılarak tehlike ve risk haritalarının üretilmesi | Kütle Hareketleri | İl AFAD | Çevre ve Şehircilik Müd. | 2022-2026
A1-H8–E16 | Kamu ve özel sektörde görev yapan teknik personele deprem yönetmeliği ile ilgili mevzuatlar, afet risklerinin belirlenmesi, afet zararlarının azaltılması konularında eğitimler verilecek ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | Deprem | İl AFAD | Tüm Kurumlar | SÜREKLİ
A1-H10–E3 | Maden kazalarına müdahalede, maden ocağı yetkilileri ile AFAD arasında tahlisiye ekiplerinin teşkili ve acil durum eylem planlarının paylaşımı ve denetimi, tatbikatların ve değerlendirme toplantılarının senede en az 2 defa gerçekleştirilmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İl AFAD | İlgili Kuruluşlar | SÜREKLİ
A1-H4–E19 | Afete Maruz Bölge ilan edilen alanlarla ilgili olarak gereği için Kaymakamlık, Belediye ve ilgili tapuya bilgilendirilme yapılması. | Kütle Hareketleri | İl AFAD | Kaymakamlıklar Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Tapu Müdürlükleri | SÜREKLİ
A1-H8-E22 | Kütle hareketlerinin neden olacağı zararların azaltılmasına yönelik uygulamalar ve edinilen tecrübeler ile ilgili ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak ve afet riskine karşı bilinçlendirme eğitimleri verilecektir. | Kütle Hareketleri | İl AFAD |  | SÜREKLİ
A1-H9–E9 | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve mülga Manisa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü-mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca düzenlenen Jeolojik Etüt raporlarına göre kontrol etüt programında yer alan alanların periyodik zamanlarla kontrolünün yapılması. | Kütle Hareketleri | İl AFAD |  | SÜREKLİ
A1-H2-E1 | Sel ve taşkın afeti nedeniyle Afete Maruz Bölge (AMB) kararı alınan yerlerin oluşturulacak komisyon tarafından incelenmesi, ıslah yapılabilecek yerler için projelendirme ve uygulama çalışmalarının yapılması | Sel-Taşkın | İl AFAD | MASKİ DSİ Belediyeler | SÜREKLİ
A1-H8-E1 | İl genelinde taşkın riski bulunan bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımıza afet öncesi, sırası ve sonrasında önlem ve korunma konusunda bilgilendirme ve duyarlı hale getirme çalışmaları yapılacaktır. | Sel-Taşkın | İl AFAD |  | SÜREKLİ
A1-H7-E2 | Taşkın anında kritik ve incinebilir grupların öncelikli olarak tahliyesine yönelik planlamaların yapılması ve uygulaması | Sel-Taşkın | İl Jandarma Komutanlığı | Belediyeler, Kaymakamlıklar, İl Sağlık Müd., STK, İl AFAD, Aile ve Sosyal Hiz. İl Müd. | SÜREKLİ
A1-H11-E3 | İl genelindeki korunması gereken kültür varlıklarının meteorolojik olaylardan etkilenme durumu ve çözüm yolları hakkında rapor hazırlanması. | Tüm Afetler | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Meteoroloji Müd., Belediyeler, Vakıflar, CBÜ | 2022-2023
A1-H11–E1 | Taşkına maruz eserlerin taşkında zarar görme potansiyelinin ve bu eserlerin taşkından korunmasına yönelik önlemlerin alınması | Sel-Taşkın | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 2022-2023
A1-H11–E6 | Deprem dayanımı yetersiz tarihi alt ve üst yapılar belirlenerek, önem ve öncelik sırasına göre güçlendirilmesi için çalışmalar planlanacaktır. | Deprem | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | İl AFAD, Kültür Varlıkları Kor. Bölge Müd.,Çevre ve Şehircilik İl Müd. Yerel İdari Yönetimler, Karayolları 2.Bölge Müd. Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H11–E7 | Arkeolojik SİT alanlarının ve kültür varlıklarının kütle hareketleri yönünden incelenmesi yapılacak ve ihtiyaç duyulması halinde gerekli önlemler alınacaktır. | Kütle Hareketleri | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | İl AFAD | 2022-2026
A1-H11–E2 | Tarihi kültür varlıkları ve ekolojik sistemle ilgili alanların, ilgili kurumlarca yangın riskleri yeniden gözden geçirilecek ve yangın risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Sel-Taşkın | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H9-E10 | Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne danışılarak hazırlanmış olan bir metin üzerinden Müftülük tarafından vatandaşa vaaz ve hutbelerde ‘‘Erken Uyarı SMS Sistemi’’ ne kayıtlı olmayan çiftçilerin sisteme dahil olması, bireysel su kullanımının azaltılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Müftülüğü | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022
A1-H5–E7 | Meteorolojik afetlerin etkilerini en aza indirebilmek için Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde üzüm bağlarının örtü altı üretiminin teşvik edilmesi. | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Ziraat Bankası, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Odaları | 2022
A1-H9-E5 | Erken uyarı sms sistemine kayıtlı olmayan çiftçilerin sisteme dahil edilmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Muhtarlıklar, Ziraat Odaları, Müftülük | 2022-2023
A1-H5-E3 | Sulama sistemlerinde teknolojik gelişmelerin üreticiye yansıtılması amacıyla eğitim çalışmaları yapılması | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Ege Tarımsal Araş. Ens.Müd., Aydın/Söke Zirai Üretim İşletmesi, Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müd. Alaşehir MYO. | 2022-2023
A1-H12–E3 | Çiftçilerin zararlarını azaltmak amacıyla TARSİM Sigortasının yaygınlaştırılmasının sağlanması. | Sel-Taşkın Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Tarım ve Orman İl Müd., Meteoroloji İl Müd., Sigorta Tahkim Komisyonu, Tarsim Bölge Müd., Bağcılık Araştırma Enstitü Müd., CBÜ Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü | 2022-2023
A1-H5-E6 | Ahmetli ilçesinde atıl tarım arazilerinde kuraklığa dayanıklı incir yetiştirilerek çiftçilerin teşvik edilmesi. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Ziraat Bankası, Çevre Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H8-E12 | Çiftçilere yönelik, kuraklıkla yardımcı olmak için toprak kalitesini artıran kaynakları koruma uygulamaları, su kullanımı konularına ait eğitim faaliyetleri yapılması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Ziraat Odaları ve Belediyeler | 2022-2026
A1-H5-E4 | Tarımsal üreticinin kullanımına yönelik basınçlı bireysel sulama sistemlerine destek verilmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Ziraat Bankası | 2022-2026
A1-H5–E5 | Kula ilçesinde Hazine arazilerinde tıbbi aromatik bitki (su ihtiyacı daha az kuraklığa dayanıklı olduğu için) yetiştiriciliği yapılarak çiftçilerin teşvik edilmesi. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. | Ziraat Bankası, Çevre ve Şehircilik İl Müd. Zafer Kalkınma Ajansı ve Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu | 2022-2026
A1-H5-E11 | Salihli İlçesi Kemer Mahallesi mera alanlarının ıslahının yapılması | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E12 | Salihli İlçesi Beylikli Mahallesi mera alanlarının ıslahının yapılması | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E13 | Ahmetli İlçesi Karaköy Mahallesi mera alanlarının ıslahının yapılması | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E14 | Kula İlçesi Sandal Mahallesi mera alanlarının ıslahının yapılması | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E15 | Akhisar İlçesi Seyit Ahmet Mahallesi mera alanlarının ıslahının yapılması. | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E16 | Kırkağaç İlçesi Karakurt Mahallesi mera alanlarının ıslahının yapılması. | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İl Tarım ve Orman Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E1 | Taşkın riski altındaki tarım arazileri belirlenerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. | Sel-Taşkın | İl Tarım ve Orman Müd. | DSİ MASKİ | 2022-2026
A1-H8-E6 | Yangına müdahale ve teknolojileri konularında ilgili personellere periyodik eğitimlerin verilerek seminer, panel vb. çalışmalara katılımları sağlanacaktır. | Yangın | İl Tarım ve Orman Müd. | Orman Bölge Müdürlüğü | SÜREKLİ
A1-H8-E5 | Çiftçilere yönelik, kuraklıkların etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak için mahsul kalıntılarını yerde bırakılmasının faydaları ve anız yakılmasının zararları konularında bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır. | Yangın | İl Tarım ve Orman Müd. | Orman Bölge Müdürlüğü | SÜREKLİ (KASIM- MAYIS ARALIĞI)
A1-H1–E19 | Sanayi sektöründe tüketilen suyun geri kazanım miktarının/oranının araştırılarak rapor hazırlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | İl Teknoloji ve Sanayi Müd. | MASKİ, Çevre ve Şehircilik İl Müd. Belediyeler, OSB’ler | 2022-2023
A1-H4-E16 | İlimiz merkezlerinde yapılacak kentsel dönüşüm vb. çalışmalarda cadde sokak genişlikleri ve site giriş kapılarının itfaiye vb. araçlarının giriş ve geçişine uygun şekilde projelendirilmenin yapılması denetim birimlerince hassasiyet gösterilmesi. | Yangın | İlçe Belediyeleri | İlgili Kurumlar | 2022
A1-H1-E27 | Köy yerleşik alanları tespit edilecek. | Deprem | İlçe Belediyeleri | Büyükşehir Belediyesi, Yerel İdari Yönetimler, DSİ, İl Tarım ve Orman Müd., Çevre ve Şehircilik İl Müd., Kadastro Müd. | 2022-2026
A1-H5-E18 | Üzüm bağlarının fırtına ve hortum zararından etkilenmemesi için beton bağ direği ürten işletmelerin belirlenerek standartlar çerçevesinde üretimin denetlenmesi. | Meteorolojik, İklim Değişikliği | İlçe Belediyeleri |  | 2022-2026
A1-H10–E2 | Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin, paydaşların katılımı ile yapılacak çalıştaylar vasıtası ile geliştirilmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | CBÜ, DEÜ AFAD İl Müd. STK’lar Maden Müh. Odası MAPEG | 2022-2023
A1-H9-E4 | Erken uyarı sistemleri ve verilerin bir merkezde toplanması için paydaşlarca bir komisyon oluşturulması, merkezi erken uyarı sistemi için gerçek zamanlı veri toplayan bir yazılım geliştirilmesi. | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | CBÜ, DEÜ, İl AFAD Zafer Kalkınma Ajansı İlgili Kuruluşlar | 2022-2024
A1-H1–E9 | Maden ocaklarının üretimi sonlandırılmış üretim panolarında kontrollerin (gaz, yangın ve su) belirli aralıklarla yapılıp düzenli olarak raporlanması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | İlgili Kuruluşlar, CBÜ, DEÜ, TÜRKAK Akredite Kuruluşlar | SÜREKLİ
A1-H1-E11 | Maden ocaklarında kullanılan kıyafet, makine ve ekipmanların EXPROOF materyallerden üretilmiş olması; OFK’ların (oksijenli ferdi kurtarıcı) yeterli miktarda bulundurulması, havalandırma fanlarının ana fan ve yedekli olarak bulunması, terkedilmiş panoların kül barajlarının oluşturulması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | İlgili Kuruluşlar, CBÜ, DEÜ, TÜRKAK Akredite Kuruluşlar | SÜREKLİ
A1-H2–E19 | Jeotermal tesislerinde yer alan sondaj kuyularında, acil duruma müdahalede kullanılan güvenlik ekipmanlarının uygun ve güvenilir bir şekilde oluşturulması ve denetlenmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | İlgili Kuruluşlar | SÜREKLİ
A1-H8–E9 | Maden ocaklarındaki çalışma şartlarının iyileştirilmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | İlgili Kuruluşlar, İl AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı | SÜREKLİ
A1-H9–E3 | Maden ocaklarında erken tespit ve uyarı sistemlerinin kontrolü ve cihazların kalibrasyonunun düzenli olarak yapılması | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı | İlgili Kuruluşlar TÜRKAK Akredite Kuruluşlar | SÜREKLİ
A1-H1-E28 | Kadastro 22/A yenileme çalışmaları başlatılacak. | Deprem | Kadastro Müdürlüğü | Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Yerel İdari Yönetimler DSİ, İl Tarım ve Orman Müd., Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H2–E40 | İl genelinde Karayolları sorumluluk alanındaki kritik altyapıların (köprü, viyadük, tünel, karayolu ağı vb.) mevcut durum tespiti çıkarılarak deprem güvenliği açısından yetersiz yapılar için gerekli önlemlerin alınması için planlamalar yapılacaktır. | Deprem | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | DSİ 22.Şube Müdürlüğü TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Yerel İdari Yönetimler | 2022-2026
A1-H8-E24 | Karayollarındaki heyelan/kaya düşmesi tehlikesi bulunan bölgelere uyarıcı nitelikteki bilgilendirme levhalarının yerleştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. | Kütle Hareketleri | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü |  | 2022-2026
A1-H3–E7 | İlimiz sınırları içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Belediyeler tarafından yapılan ve yapılacak olan karayolu ve demiryolu çalışmalarında yol güzergahı boyunca heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan alanlar belirlenecek ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. | Kütle Hareketleri | Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü | TCDD Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri | 2022-2026
A1-H5-E17 | Üzüm bağlarının fırtına ve hortum zararından etkilenmemesi için, bağ direklerinin üretim standartlarının belirlenmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması. | Meteorolojik, İklim Değişikliği | Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |  | 2022
A1-H13-E2 | Meteorolojik ve hidrolojik verilerin paydaş kurumların kullanımına açılması | Sel-Taşkın | Manisa Valiliği | CBÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü | 2022-2023
A1-H1-E10 | Düzensiz yataklanmaya sahip olan maden ocaklarının üretim planlarının 3D bilgisayar yazılımlarıyla hazırlanması ve üretimin bu planlara göre sürdürülmesi | Endüstriyel Kazalar- Maden Kazaları | MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müd. ) | İlgili Kuruluşlar CBÜ, DEÜ Zafer Kalkınma Ajansı | SÜREKLİ
A1-H1–E14 | Merkez doğu tarafı yer altı su potansiyelinin belirlenmesinin sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | DSİ | 2022
A1-H1–E15 | Projesi 2018 yılında, inşaat ihalesi 2021 yılında yapılmış olan Sarıgöl AAT (Atık su arıtma tesisi)'nin işletmeye alınması. (AAT’ler YAS ve YÜS’lerin kirlenmemesine katkı sağlar) | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | İller Bankası, Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022
A1-H1-E16 | Projeleri yıllarında onaylanmış olan Alaşehir Uluderbent (2017), Demirci (2017), Köprübaşı(2018), Kırkağaç İlyaslar (2013), Selendi(2017) İlçelerinin inşaat AAT ihalelelerinin tamamlanmasının sağlanması. (AAT’ler YAS ve YÜS’lerin kirlenmemesine katkı sağlar) | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | İller Bankası, Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022
A1-H1-E17 | Yunusemre (Muradiye) ATT'nin tamamlanması. (AAT’ler YAS ve YÜS’lerin kirlenmemesine katkı sağlar) | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | İller Bankası, Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022
A1-H1-E1 | Taşkın riski altındaki bölgelerin ilgili kurumlarca belirleme çalışmaları yapılacaktır. | Sel-Taşkın | MASKİ | DSİ | 2022
A1-H2-E4 | Kırtık deresinin sulama kanalından ayrılarak uygun noktaya mansaplanması sağlanacaktır. | Sel-Taşkın | MASKİ | DSİ | 2022
A1-H2-E6 | Ahmetli ilçesi Dibekdere, Gökkaya, Ulucami ve Ataköy mahallelerinde ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere prefabrik kutu menfez alımı ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2–E7 | Kula ilçesi Gökçeören ve Şehitlioğlu mahallelerinde ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere prefabrik kutu menfez alımı ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2–E8 | Salihli ilçesi Kapancı mahallesinde ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere prefabrik kutu menfez alımı ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2–E9 | Sarıgöl ilçesi Ayan ve Selimiye mahallelerinde ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere prefabrik kutu menfez alımı ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E10 | Selendi ilçesi Çinan ve Mıdıklı mahallelerinde ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere prefabrik kutu menfez alımı ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E11 | Saruhanlı ilçesi Çerkezosmaniye ve Gümülceli mahallelerinde dere ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere panel çit ve uyarı levhası alım ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E12 | Salihli ilçesi Yılmaz, Keli mahalleleri ve merkez 788 sk. DSİ kanalı ile derelerde ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere panel çit ve uyarı levhası alım ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E13 | Alaşehir ilçesi Fatih ve Hacıbey mahallelerinde dere ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere panel çit ve uyarı levhası alım ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E14 | Soma ilçesi Atatürk ve İnönü mahallelerinde dere ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere panel çit ve uyarı levhası alım ve montajının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E15 | Şehzadeler ilçesi Nurlupınar mahallesinden geçen sulama kanalının bakım/onarımının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H2-E16 | Şehzadeler ilçesi Bayındırlık mahallesinden geçen Tabak deresinin üzerinde bulunan 3 adet çöktürme havuzunun bakım/onarımının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022
A1-H3-E2 | Demirci Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebeke kollektör inşaatı, AAT tesisi yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ | İLBANK | 2022 – 2024
A1-H1-E20 | İlimizdeki kentsel atık suların arıtıldığı AAT’lerden elde edilen suyun kullanılabilirliği hakkında araştırma yapılarak rapor hazırlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | Tarım ve Orman İl Müd. Çevre ve Şehircilik İl Müd. | 2022-2023
A1-H8-E13 | İzleme amaçlı faturalandırılmayan sular için sayaç takılması | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | Belediyeler Müftülük | 2022-2023
A1-H13-E1 | Taşkınla müdahale edecek tüm kurumların elinde bulunan ekip ve ekipmanın anlık durumlarının izlenmesini sağlamak üzere bir uygulama/portal geliştirilmesi | Sel-Taşkın | MASKİ | İlgili Kurumlar DSİ Zafer Kalkınma Ajansı | 2022-2023
A1-H3-E3 | Selendi Kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu şebeke, kollektör inşaatı, AAT tesisi yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ | İLBANK | 2022-2024
A1-H1-E18 | İlimizin kullanma suyu arıtılmayan yerleşimlerin atık suları ve çözüm yolları hakkında rapor hazırlanması. (AAT’ler YAS ve YÜS’lerin kirlenmemesine katkı sağlar) | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | Belediyeler, Çevre Şehircilik İl Müd. | 2022-2026
A1-H2-E20 | İçme suyu hatlarında su kayıp- kaçak miktarını azaltmak | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | Belediyeler | 2022-2026
A1-H8-E11 | Bireysel su kullanımının azaltılmasına yönelik bilinçlendirme amaçlı eğitim faaliyetleri yapılması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | MASKİ | Tüm Kamu Kurumları | 2022-2026
A1-H2-E3 | İl genelindeki tüm dere yatakları ve sulama kanallarının gelebilecek maksimum debiye göre kesitleri kontrol edilerek gerekli ıslah çalışmaları yapılacaktır. | Sel-Taşkın | MASKİ | DSİ | 2022-2026
A1-H3-E1 | İl merkezi ve ilçelerindeki tüm yerleşim alanlarında yağmur suyu hatları yapılarak kanalizasyon hatlarından ayrılması sağlanacaktır. | Sel-Taşkın | MASKİ |  | 2022-2026
A1-H4-E2 | İl genelinde yerleşim alanlarında bulunan açık ve kapalı kesitli dere yataklarının güzergahları belirlenerek haritalara işlenecektir. | Sel-Taşkın | MASKİ | Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik il Müd. | 2022-2026
A1-H2-E5 | Mevcut akarsu yataklarının periyodik bakımlarının yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ | DSİ | SÜREKLİ
A1-H8-E2 | İl genelinde dere yataklarına hafriyat, evsel atık vb. malzemelerin dökülmesinin engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve takibinin yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ | İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi | SÜREKLİ
A1-H8-E3 | İl genelinde dere yataklarından malzeme alınmasının engellenmesi ve takibinin yapılması | Sel-Taşkın | MASKİ | DSİ , İlçe Belediyeleri | SÜREKLİ
A1-H2–E18 | İl merkezinde eski teknoloji ile yapılan hidrantların yenilenerek, periyodik bakımları yapılması, sulama kanallarının gözden geçirilmesi. | Yangın | MASKİ | DSİ | SÜREKLİ
A1-H9–E6 | Meteorolojik ölçüm yapan istasyonların ve erken uyarı sistemlerinin verilerinin ilgili kurumlarca ortaklaşa paylaşımının sağlanması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Meteoroloji İl Müdürlüğü | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ | 2022-2024
A1-H1-E21 | İl genelinde meteorolojik, tarımsal, hidrolojik kuraklık analiz çalışmalarının yapılması. | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Meteoroloji İl Müdürlüğü | CBÜ İnş. Müh., DSİ, Tarım ve Orman İl Müd. | 2022-2026
A1-H9-E1 | Hava tahmin ve erken uyarı sistemlerinin il genelinde yaygın hale getirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması | Sel-Taşkın | Meteoroloji İl Müdürlüğü |  | SÜREKLİ
A1-H8-E4 | Okullar, askeri birlikler, sivil toplum kuruluşları orman köylüleri, avcı, çiftçi, çoban v.b., orman yangınlarını önleme ve söndürme eğitimlerinin devamlılığının sağlanması | Yangın | Orman Bölge Müdürlüğü |  | SÜREKLİ
A1-H9-E2 | İnsansız hava aracı (İHA), 24 saat görüntü alabilen kameralı gözetleme sistemleri, yangın gözetleme kuleleri, gezici devriyeler ile olası yangınlara karşı sürdürülmesi | Yangın | Orman Bölge Müdürlüğü |  | SÜREKLİ
A1-H6-E3 | Orman ve ağaç varlığının arttırılmasının sağlanması | Meteorolojik -İklim Değişikliği | Orman İşletme Müdürlüğü | Tüm Kurum ve Kuruluşlar | SÜREKLİ
A1-H12–E4 | Sigorta sisteminin (binalar, tarım arazileri) kullanılması çerçevesinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması | Sel-Taşkın | TARSİM Bölge Müd. | Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H12-E2 | TARSİM sigorta süreçlerinin sorunlarının araştırılması ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik önerilerin oluşturularak ilgili kurumlara sunulması | Sel-Taşkın Yangın | TARSİM Bölge Müd. | Ziraat Odaları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü | 2022-2026
A1-H2-E39 | İl genelinde Devlet Demiryolları sorumluluk alanındaki kritik altyapıların (köprü, viyadük, tünel, demir yolu ağı vb.) mevcut durum tespiti çıkarılarak deprem güvenliği açısından yetersiz yapılar için gerekli önlemlerin alınması için planlamalar yapılacaktır. | Deprem | TCDD 3. Bölge Müd. | Dsi 22. Şube Müdürlüğü Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Yerel İdari Yönetimler | 2022-2026
A1-H2-E2 | İl genelinde kara ve demir yolu hatlarında bulunan köprü, menfez ve büzlerin kesitlerinin incelenerek kapasitesi yetersiz olanların, büyütülmesi ve temizliklerinin yapılması sağlanacaktır. | Sel-Taşkın | TCDD 3. Bölge Müd. |  | 2022-2026
A1-H5-E10 | Enerji nakil hatlarının korunmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapılması | Kütle Hareketleri | TEİAŞ |  | SÜREKLİ
A1-H5–E8 | Yüzey deformasyonlarıyla ilgili topoğrafik/jeodezik/radar/drone ölçümlerinin yapılarak, şevlerin izlenmesi | Kütle Hareketleri | TKİ | MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müd.) | 2022-2026
A1-H5–E9 | Soma ilçesinde kömür madenciliği amaçlı açılan ocaklardaki faaliyetler nedeniyle meydana gelebilecek heyelan tasman vb afet olayları ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması | Kütle Hareketleri | TKİ | İl AFAD | SÜREKLİ
A1-H1-E25 | Pilot bölge (Turgutlu Şehitler Mahallesi) yerleşim alanında 2000 yılı öncesi mevcut yapı stoğu envanterinin çıkarılması çalışmaları kapsamında taşıyıcı sisteme sonradan yapılacak proje dışı müdahaleleri önlemek için belli aralıklarla kontrollerin yapılması, uygulamanın sonradan diğer hedef bölgelerde yapılması | Deprem | Turgutlu İlçe Belediyesi | Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD, CBÜ, DEÜ, İnşaat Müh. Odası | 2022-2023
A1-H10-E4 | İlde bulunan deprem risk değerlendirmesi yapılmış olan tüm okulların, yurtların ve spor tesislerinin barınma amaçlı kullanılabilecek alanlarının incelenerek kayıt altına alınması ve ilgili kurumlarla bilgilerin paylaşılması planlanacaktır. | Deprem | YİKOB | İl Milli Eğitim Müd., Gençlik ve Spor İl Müd. Yerel İdari Yönetimler | 2022-2026
A1-H4-E6 | Yunusemre İlçesi Mesir ve Laleli Mh. olarak belirlenen pilot hedef bölgelerde yeni imar planlamalarının yapılması sağlanacaktır. | Deprem | Yunusemre İlçe Belediyesi | Çevre ve Şehircilik İl Müd. Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD CBÜ, DEÜ | 2022-2026